Harmonogram działań w okresie od 1 grudnia 2025r. do 28 lutego 2026r.

w Specjalistycznym Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Głogowie

| Lp. | Nazwa działania z wniosku | Data | Forma i miejsce działania | Realizator działania/osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konsultacje eksperckie dla rodziców/opiekunów prawnych i za pośrednictwem szkoły | Styczeń-luty 2026 | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie Technikum nr3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynatorzy szkolni |
| 2 | Konsultacje eksperckie dla dyrektorów, nauczycieli specjalistów, kadry niepedagogicznej przedszkoli/szkół ogólnodostępnych | 2.12.2025r. 12.00-15.00 3.12.2025r. 15.30-17.30 4.12.2025r. 14.45 – 16.30 9.12.2025r. 12.00-15.00 10. 12.2025r. 15.30-17.30 11.12.2025r. 14.45 – 16.30 17. 12.2025r. 15.30-17.30 18.12.2025r. 14.45 – 16.30 16.12.2025r. 12.00-15.00 7.01.2026 15.30-17.30 14.01.2026 15.30-17.30 19.01.2026r. 15.30-17.30 23.01.2026r. 12.00-15.00 16.02.2026r. 15.30-17.30 23.02.2026r. 15.30-17.30 27.02.2026. 15.30-17.30 | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie Technikum nr3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynatorzy szkolni |
| 3 | Instruktaż i pokaz sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych | 20.01.2026r. | I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie Technikum nr3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW |
| 4 | Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej | Luty 2026r. | Mieszkańcy powiatu głogowskiego i polkowickiego | Lider SCWEW Eksperci SCWEW |
| 5 | Konferencja inaugurująca działanie SCWEW | 20.02.2026r. | placówki i szkoły powiatu głogowskiego i polkowickiego | Lider SCWEW Eksperci SCWEW |
| 6 | Uruchomienie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych | luty 2026r. | I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie Technikum nr3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW |
| 7 | Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia pedagogów specjalnych i psychologów „ Superwizja – profesjonalna relacja, która wspiera | 21.01.2026r. | Pedagodzy i psycholodzy szkół ponadpodstawowych | Lider SCWEW Eksperci SCWEW |
| 8 | Konsultacje eksperckie - Praca z klasą zróżnicowaną z uwzględnieniem zasad UDL | 23–26.02.2026r. | I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie Technikum nr3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW |