Harmonogram działań w okresie od 1 września 2025r. do 30 listopada 2025r.

w Specjalistycznym Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Głogowie

| Lp. | Nazwa działania z wniosku | Data | Forma i miejsce działania | Realizator działania/osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utworzenie Specjalistycznego centrum Wspierającego edukację Włączającą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Konopnickiej w Zespole Placówek szkolno-Wychowawczych w Głogowie | Wrzesień 2025r. | Starostwo Powiatowe w Głogowie | Starosta Głogowski |
| 2 | Powiadomienie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Delegatura w Legnicy o rozpoczęciu działań przez SCWEW | 3 października 2025r. | Narada Dyrektorów szkół i placówek specjalnych oraz dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych - prezentacja celów i zadań SCWEW | Lider SCWEW |
|  | Spotkania inaugurujące w szkołach objętych wsparciem: - omówienie założeń projektu, -ustalenie zakresu współpracy. | Wrzesień /październik | I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie Technikum nr3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie | Lider SCWEW Koordynatorzy Dyrektorzy szkół objętych wsparciem |
|  | Upowszechnianie informacji o projekcie w placówkach objętych wsparciem i w Powiecie Głogowskim | Wrzesień-październik 2025 | I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie Technikum nr3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie | Powiat Głogowski Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynatorzy |
| 3 | Szkoły ogólnodostępne informują społeczność o podjęciu współpracy z SCWEW | Wrzesień-październik 2025r. | I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie Technikum nr3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie | Koordynatorzy |
|  | Spotkanie organizacyjne zespołu SCWEW : - omówienie organizacyjne zespołu SCWEW | Wrzesień 2025r. | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie |
|  | Przygotowanie i wysłanie ankiety w Forms Microsoft do wszystkich dyrektorów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkół objętych wsparciem | Październik 2025r. | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW |
|  | Konsultacje eksperckie indywidualne dla dyrektora i koordynatora szkolnego | 15.10.2025r. | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynator I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie |
|  | Konsultacje eksperckie indywidualne dla dyrektora i koordynatora szkolnego | 12.11.2025r. | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynator Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie |
|  | Konsultacje eksperckie indywidualne dla dyrektora i koordynatora szkolnego | 12.11.2025r. | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynator Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie |
|  | Konsultacje eksperckie indywidualne dla dyrektora i koordynatora szkolnego | 12.11.2025r. | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynator III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie |
|  | Konsultacje eksperckie indywidualne dla dyrektora i koordynatora szkolnego | 12.11.2025r. | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynator Technikum nr3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie |
|  | Konsultacje eksperckie indywidualne dla dyrektora i koordynatora szkolnego | 17.10.2025r. | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynator I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie |
|  | Konsultacje eksperckie indywidualne dla dyrektora i koordynatora szkolnego | 26.11.2025r. | Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynator Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie |
|  | Konsultacje eksperckie indywidualne dla dyrektora i koordynatora szkolnego | 25.11.2025r. | Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynator III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie |
|  | Konsultacje eksperckie indywidualne dla dyrektora i koordynatora szkolnego | 26.11.2025r. | Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynator III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie |
|  | Konsultacje eksperckie indywidualne dla dyrektora i koordynatora szkolnego | 27.11.2025r. | Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynator Technikum nr3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie |
|  | Konsultacje eksperckie indywidualne dla dyrektora i koordynatora szkolnego | 28.11.2025r. | Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynator Technikum nr3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie |
| 4 | Szkoły ogólnodostępne objęte projektem analizują swoje potrzeby kontekście realizacji edukacji włączającej i wskazują obszary wymagające wsparcia SCWEW | Listopad 2025r. | I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie Technikum nr3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie | Koordynatorzy |
| 5 | Szkoły ogólnodostępne objęte wsparciem uczestniczą w planowaniu wsparcia i akceptuje ramowy plan jego realizacji przez zespół wsparcia | Listopad 2025r. | I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie Technikum nr3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW koordynatorzy |
| 6 | Zespół SCWEW przeprowadza pogłębioną diagnozę procesową potrzeb wskazanych szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Opracowanie raportów dla poszczególnych szkół ogólnodostępnych | Listopad 2025r. | Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynatorzy |
|  | Spotkania eksperckie z nauczycielami, specjalistami, pracownikami niepedagogicznymi, mające na celu przedstawienie zasad współpracy ze SCWEW i realizacji wsparcia | 25.11.2025r. | Zespół Szkól Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynator Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie |
|  | Spotkania eksperckie z nauczycielami, specjalistami, pracownikami niepedagogicznymi, mające na celu przedstawienie zasad współpracy ze SCWEW i realizacji wsparcia | 26.11.2025r. | Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynator Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie |
|  | Spotkania eksperckie z nauczycielami, specjalistami, pracownikami niepedagogicznymi, mające na celu przedstawienie zasad współpracy ze SCWEW i realizacji wsparcia | 26.11.2025r. | Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynator III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie |
|  | Spotkania eksperckie z nauczycielami, specjalistami, pracownikami niepedagogicznymi, mające na celu przedstawienie zasad współpracy ze SCWEW i realizacji wsparcia | 27.11.2025r. | Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW Koordynator Technikum nr3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie |
|  | Opracowanie raportów z diagnozy pogłębionej wszystkich placówek objętych wsparciem w zakresie potrzeb i możliwości w pracy z grupą/ klasą zróżnicowaną. | Do 30 listopada 2025r. | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW |
| 7 | Opracowanie planów wsparcia dla poszczególnych szkól ogólnodostępnych | Do 30 listopada 2025r. | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci SCWEW |
| 8 | SCWEW przedstawia organowi prowadzącemu informację o planowanym wsparciu dla szkół ogólnodostępnych | Do 30 listopada 2025r. | Starostwo Powiatowe w Głogowie | Lider SCWEW |
| 9 | Formalne nawiązanie współpracy z podmiotami wspierającymi SCWEW, m.in. z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie przygotowania diagnozy potrzeb szkół ogólnodostępnych oraz określenia zasad przyszłej współpracy | Do 30 listopada 2025r. | Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Głogowie | Lider SCWEW |
|  | Formalne nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami z sektora edukacji i sektorów pokrewnych, działających na rzecz dziecka i rodziny | Do 30 listopada 2025r. | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie | Lider SCWEW |
|  | Działania promujące SCWEW | DO 30 listopada 2025r. | Starostwo Powiatowe w Głogowie Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie Technikum nr3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie | Lider SCWEW Koordynatorzy |
|  | Ewaluacja działań SCWEW w I etapie – wysunięcie wniosków oraz rekomendacji do pracy w II etapie. | Do 30 listopada 2025r. | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie | Lider SCWEW Eksperci |