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Harmonogram działań w okresie od 1 września 2026 r. do 30 listopada 2026 r.
w Specjalistycznym Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Głogowie
	Lp.
	Nazwa działania z wniosku
	Data
	Forma i miejsce działania
	Realizator działania/osoba odpowiedzialna

	1
	Lekcje/zajęcia modelowe
- organizacja i realizacja lekcji/zajęć modelowych zgodnie z potrzebami szkół;
- prezentacja pracy z klasą zróżnicowaną, oceny funkcjonalnej i zasad UDL.
	1.09.2026–30.11.2026
	Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
Dopuszczalne również zajęcia w ZPSW/SOSW w Głogowie.
	Eksperci SCWEW
Nauczyciele i specjaliści szkół objętych wsparciem
Nauczyciele i specjaliści ZPSW/SOSW

	2
	Superwizje szkolne
- realizacja superwizji indywidualnych i zespołowych;
- analiza przypadków i trudnych sytuacji dydaktyczno-wychowawczych;
- wspólne planowanie rozwiązań i wymiana dobrych praktyk.
	1.09.2026–30.11.2026
	Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
	Eksperci SCWEW
Koordynatorzy szkolni

	3
	Indywidualne i grupowe konsultacje eksperckie dla kadry szkół ogólnodostępnych
- konsultacje stacjonarne, online, telefoniczne i mailowe;
- wsparcie m.in. w zakresie pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach, WOPFU/IPET, dostosowań, oceniania, współpracy z rodzicami i instytucjami.
	1.09.2026–30.11.2026
	Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
	Lider SCWEW
Eksperci SCWEW

	4
	Instruktaż i pokaz wykorzystania sprzętu specjalistycznego, technologii asystujących i pomocy dydaktycznych
- dobór i obsługa sprzętu;
- zastosowanie sprzętu i oprogramowania w pracy z klasą zróżnicowaną.
	1.09.2026–30.11.2026
	Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
Wypożyczalnia SCWEW / szkoły objęte wsparciem
	Lider SCWEW
Eksperci SCWEW

	5
	Spotkania eksperckie podsumowujące realizację działań wspierających
- osobne spotkanie dla każdej szkoły;
- zebranie wniosków do prezentacji podczas konferencji podsumowującej.
	2.11.2026–20.11.2026
	Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
	Lider SCWEW
Eksperci SCWEW
Koordynatorzy szkolni

	6
	Konferencja podsumowująca działania SCWEW skierowana do środowiska lokalnego
- prezentacja zakresu i efektów wsparcia;
- wnioski z realizacji działań;
- prezentacja rozwiązań wspierających edukację włączającą.
	29.10. 2026 r.

9.00-15.00 Miejskie Centrum Integracji Jubilat w Głogowie
pl. Konstytucji 3 Maja 3

	Głogów
we współpracy z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Głogowie
	Lider SCWEW
Eksperci SCWEW
Zespół SCWEW

	7
	Opracowanie raportów podsumowujących realizację działań SCWEW dla 5 szkół objętych wsparciem
- wywiady z kadrą szkół;
- analiza jakości i efektywności wsparcia;
- wnioski i rekomendacje do dalszej pracy.
	2.11.2026–30.11.2026
	SCWEW w Głogowie / 5 szkół objętych wsparciem
	Eksperci SCWEW
Lider SCWEW


Założone wartości do osiągnięcia w Etapie 5: 25 godzin lekcji/zajęć modelowych; 30 godzin superwizji szkolnych; 20 godzin konsultacji eksperckich dla kadry; 10 godzin instruktażu/pokazu sprzętu; 5 godzin spotkań eksperckich podsumowujących; 1 konferencja podsumowująca (6 godzin, 100 osób); 5 raportów podsumowujących.
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